## Arkusz1
WZÓR HARMONOGRAMU RZECZOWO- FINANSOWEGO - zał. nr 15 SIWZ
Remont Rektoratu w tym instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej , elektrycznych Sprawa nr DNT.250.13.2020 Harmonogram rzeczowo - finansowy Wykonawca sklada w dniu podpisania umowy.
Lp | Lokali- zacja | Rodzaj robót | Wartość robót /netto/ | Wartość robót % | 1 TYDZ | 2 TYDZ | 3 TYDZ | 4 TYDZ | 5 TYDZ | 6 TYDZ | 7 TYDZ | 8 TYDZ | 9 TYDZ | 10 TYDZ | 11 TYDZ | 12 TYDZ
[5 empty] | < Data podpisania umowy | [10 empty] | Data - termin wykonania przedmiotu Umowy >
1 |  | Rozpoczęcie robót 01.06.2021
2 | 1 piętro | Prace zabezpieczające pomieszczenia przed zapyleniem zabrudzeniem. |  | 2%
3 |  | Demontaże budowlane , rozkucia ścian , posadzek |  | 2%
4 |  | Demontaże sanitarne - piony , podejścia , urządzenia |  | 2%
5 |  | Montaż pionów i podejść inst. sanit. grzejników |  | 5%
6 |  | Instalacje elektryczne - rozdzielnice, okablowanie , otworowanie pod puszki |  | 7%
|  | Instalacje teletechniczne - okablowanie |  | 3%
7 |  | Wykonanie robót murowych, ścianek systemowych ,tynków, posadzek , izolacji |  | 3%
8 |  | Ułożenie płytek - ściany , posadzki |  | 2%
9 |  | Roboty wykóńczeniowe budowlane - sufity podwieszone , montaż drzwi. |  | 2%
10 |  | Montaż urządzeń sanit. - "biały montaż" |  | 1%
11 |  | Montaż urządzeń elektr. I teletech. Szaf rackowych oraz central sytemów alarmowych , monitoringu, p-poż - "biały montaż" |  | 1%
12 |  | Malowanie ścian sufitów |  | 2%
13 |  | Prace porządkowe |  | 1%
14 |  | 1-szy "kamień milowy"
15 | Parter | Prace zabezpieczające pomieszczenia przed zapyleniem zabrudzeniem. |  | 2%
16 |  | Demontaże budowlane , rozkucia ścian , posadzek |  | 2%
17 |  | Demontaże sanitarne - piony , podejścia , urządzenia |  | 2%
18 |  | Montaż pionów i podejść inst. sanit. grzejników |  | 5%
19 |  | Instalacje elektryczne - rozdzielnice, okablowanie , otworowanie pod puszki |  | 7%
|  | Instalacje teletechniczne - okablowanie |  | 3%
20 |  | Wykonanie robót murowych, ścianek systemowych ,tynków, posadzek , izolacji |  | 3%
21 |  | Ułożenie płytek - ściany , posadzki |  | 2%
22 |  | Roboty wykóńczeniowe budowlane - sufity podwieszone , montaż drzwi. |  | 2%
23 |  | Montaż urządzeń sanit. - "biały montaż" |  | 1%
24 |  | Montaż urządzeń elektr. I teletech. Szaf rackowych oraz central sytemów alarmowych , monitoringu, p-poż - "biały montaż" |  | 1%
25 |  | Malowanie ścian sufitów |  | 2%
26 |  | Prace porządkowe |  | 1%
27 |  | 2-gi "kamień milowy"
28 | Piwnice | Prace zabezpieczające pomieszczenia przed zapyleniem zabrudzeniem. |  | 1%
29 |  | Demontaże budowlane , rozkucia ścian , posadzek |  | 1%
30 |  | Demontaże sanitarne - piony , podejścia , urządzenia |  | 2%
31 |  | Montaż pionów i podejść inst. sanit. grzejników |  | 5%
32 |  | Instalacje elektryczne - rozdzielnice, okablowanie , otworowanie pod puszki |  | 7%
|  | Instalacje teletechniczne - okablowanie |  | 3%
33 |  | Wykonanie robót murowych, ścianek systemowych ,tynków, posadzek , izolacji |  | 3%
34 |  | Ułożenie płytek - ściany , posadzki |  | 3%
35 |  | Roboty wykóńczeniowe budowlane - sufity podwieszone , montaż drzwi. |  | 3%
36 |  | Montaż urządzeń sanit. - "biały montaż" |  | 1%
37 |  | Montaż urządzeń elektr. I teletech. Szaf rackowych oraz central sytemów alarmowych , monitoringu, p-poż - "biały montaż" |  | 1%
38 |  | Malowanie ścian sufitów |  | 2%
39 |  | Prace porządkowe |  | 1%
40 |  | Dokumentacja powykonawcza |  | 1%
41 |  | Zgloszenie do Odbioru końcowego
|  | Razem |  | 100%
UWAGI :
1. 1-szy "kamień milowy" 6 tygodni od rozpoczęcia robót
2. 2-gi "kamień milowy" 9 tygodni od rozpoczęcia robót
3. Niniejszy Harmonogram został opracowany dla terminu realizacji 12 tygodni .
4. Harmonogram należy dostosować do terminów wskazanych w ofercie. W SIWZ podano wymagane terminy wykonania : min. 10 tygodni maks. 13 tygodni.
5. Zmiany rozkładu procentowego wartości poszczególnych pozycji robót w Harmonogramie są możliwe pod warunkiem ich uzasadnienia .
6. Harmonogram rzeczowo - finansowy Wykonawca sklada w dniu podpisania umowy.
WARSZAWA, DNIA………………………………………………………..
[9 empty] | Podpis i pieczęć - Zamawiajacy | [5 empty] | Podpis i pieczęć - Wykonawca